| СОГЛАСОВАНО: Председатель ПК МАОУ СОШ № 213 «Открытие» ____________ /Н.Л. Вершинина/ | УТВЕРЖДАЮ: Директор МАОУ СОШ № 213 «Открытие» ___________А.Д. Шмакова Приказ №______________. №___ |
| --- | --- |

План-график по внедрению профессиональных стандартов на период 2018 – 2019 годы

в МАОУ СОШ № 213 «Открытие»

| Название мероприятия | Формы, методы реализации мероприятия | Ответственные | Срок исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап. Организационное обеспечение внедрения профессиональных стандартов по должностям и профессиям (2018 год) |
| 1. Начало работы по внедрению профессиональных стандартов | - создать локальный нормативный акт (приказ) об организации работы по внедрению профессиональных стандартов в организации на период 2018 - 2019 гг. (Приложение №2) | директор ОО | 01.03.2018 |
| 2. Ознакомление работников с содержанием профессиональных стандартов, разъяснение новых терминов и требований | довести информацию через: - заместителей директора по УВР (в соответствии с кураторством); - размещение на стендах в организации, сайте организации | заместители директора по УВР ответственный за сайт | 01.04.2018 |
| 3. Определение списка профессиональных стандартов, подлежащих применению | - провести отождествление наименования должностей по штатному расписанию и должностных инструкций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов (сайт программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты»- «Полезные документы»- «Реестр профессиональных стандартов» http://profstandart.rosmintrud.ru) - составить таблицу соответствия должностей (профессий) по штатному расписанию, требующих корректировки в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в части наименований (Приложение №3); - определить количество и наименование профессиональных стандартов, обязательных к применению в организации до конца 2018 года (например, педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), специалист в сфере закупок, эксперт в сфере закупок, тренер); - определить количество и наименование профессиональных стандартов, планируемых к применению в организации в 2019 году (Приложение №4); - составить таблицу с указанием количества профессиональных стандартов и численности работников по должностям (профессиям) | кадровый специалист, заместитель директора по УВР, ответственный за НМР | 01.09.2018 |
| 4. Внесение изменений в локальные нормативные акты для приведения их в соответствие профессиональным стандартам | - составить план-график внесения изменений в локальные нормативные акты на 2018-2019 гг., в том числе: - штатное расписание, в части наименования должности (профессии); - положение об оплате труда, в части наименований должностей (профессий) и критериев качества работы, - должностные инструкции, в части функциональных обязанностей | директор ОО, кадровый специалист | 01.09.2018 |
|  | - трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) | директор ОО, кадровый специалист | 01.09.2018 |
| 5. Разработка и реализация подтверждения работниками профессиональных квалификаций в соответствии с занимаемыми должностями по штатному расписанию | - разработать и утвердить Положение о проведении аттестации персонала на соответствие занимаемой должности с учётом профессиональных стандартов (Приложение №5); - разработать план-график проведения аттестации персонала в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в 2018 – 2019 гг. | кадровый специалист, заместитель директора по УВР, ответственный за НМР | 01.10.2018 |
| II этап. Внедрение профессиональных стандартов по должностям (профессиям), по которым обязательно применение профессиональных стандартов (2018 год) |
| 6. Подтверждение работниками профессиональных квалификаций в соответствии с занимаемыми должностями по штатному расписанию | - оценить квалификацию работников на предмет соответствия требованиям профессионального стандарта посредством аттестации, в соответствии с план-графиком | администрация, кадровый специалист | до 10.09.2018 |
| 7. Определение потребности в профессиональной подготовке и/или дополнительной профессиональной подготовке (ДПП) на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов и результатов аттестационной комиссии | - определить численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительная профессиональная подготовка (Приложение №6); - составить смету затрат, необходимых на проведение профессиональной и/или дополнительной профессиональной подготовки в рамках бюджета организации на 2018 год и представить её учредителям для утверждения; - составить план – график прохождения работниками организации профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального обучения на 2018 год | администрация, кадровый специалист | до 10.09.2018 |
| 8. Реализация план-графиков прохождения работниками профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального обучения | - реализовать планы профессионального развития тех сотрудников, у которых выявлен недостаточный уровень знаний и навыков | администрация, кадровый специалист | до 31.12.2018 |
| III этап. Внедрение профессиональных стандартов для остальных работников организации (2019 год) |
| 9. Подтверждение работниками профессиональных квалификаций в соответствии с занимаемыми должностями по штатному расписанию | - оценить квалификацию работников на предмет соответствия требованиям профессионального стандарта посредством аттестации, в соответствии с план-графиком | администрация, кадровый специалист | до 01.02.2019 |
| 10. Определение потребности в профессиональной подготовке (ПП) и/или дополнительной профессиональной подготовке (ДПП) на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов и результатов аттестационной комиссии | - определить численность работников, для которых необходима профессиональная подготовка и/или дополнительная профессиональная подготовка; - составить смету затрат, необходимых на проведение профессиональной и/или дополнительной профессиональной подготовки в рамках бюджета организации на 2019 г. и представить её учредителям для утверждения; - составить план – график прохождения работниками организации профессиональной подготовки (ПП) и/или дополнительного профессионального обучения (ДПО) на 2019год | администрация, кадровый специалист | до 01.02.2018 |
| 11. Реализация план-графиков прохождения работниками профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального обучения | - реализовать планы профессионального развития сотрудников, у которых выявлен недостаточный уровень знаний и навыков | администрация, кадровый специалист | до 31.12.2019 |