|  |
| --- |
| УтверждаюДиректор МАОУ СОШ № 213 «Открытие»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В. Безукладникова |
| **Название проекта** | Развитие инклюзивного образования в Первомайском районе города Новосибирска |
| **Куратор проекта** | Белогородцева Галина Александровна |  |
| **Конечный результат проекта** | К ноябрю 2022 года 6 школ и 2 детских сада реализуют практики инклюзивного образования  |
|  |  |  |  |  |
| **Дата начала** | июнь 2020 г |  |  |  |
| **Срок выполнения** | декабрь 2022 г |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни |
| **Трансформация организационно-управленческих механизмов взаимодействия РО ИО и ОО-партнёров** |
| Презентация инклюзивных подходов и практик МАОУ СОШ № 213 "Открытие" (далее РО ИО) (на сайте школы: школа213.рф) для образовательных организаций Первомайского района г. Новосибирска с целью популяризации опыта работы и привлечения организаций к совместной деятельности | Вальшевская О.В. | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 54 |
| Проведение моделирующего семинара в режиме ВКС по организации обратной связи с ОО -партнерами для дальнейшей корректировки плана совместных мероприятий | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 |
| Составление реестра образовательных организаций-партнеров | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-08-22 | 2020-09-30 | 39 |
| Внутришкольный анализ деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1 |
| Разработка проекта плана совместных мероприятий РО ИО и образовательных организаций-партнеров | Шмакова А. Д.,Вальшевская О.В. | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 5 |
| Заключение партнерских договоров с образовательными организациями для обеспечения развития инклюзивного образования на территории Первомайского района и города Новосибирска (6 ОО Первомайского района и 2 ДОО Первомайского района) | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В.,  Трай Т.А., Пирогов Д.Г., Безукладникова И.В., Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 15 |
| Проведение организационного семинара в режиме ВКС по презентации, корректировке и утверждению плана совместных мероприятий РО ИО и образовательных организаций-партнеров  | Шмакова А.Д.,Вальшевская О.В. | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2 |
| Создание раздела "Инклюзивное образование на сайтах ОО-партнеров | Безукладникова И.В. Белогородцева Г.А. | 2021-10-15 | 2021-10-31 | 16 |
| Организационно-управленческий модуль для кураторов в режиме онлайн "Формирование/совершенствование нормативно-правовой базы реализации ИО в образовательных организациях-партнерах" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации) | Шмакова А.Д.,Вальшевская О.В. | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 30 |
| Весенняя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов по актуальным аспектам реализации и диагностики эффективности пременения инклюзивных практик в ОО-партнерах | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Специалисты СППС | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 16 |
| Организационно-управленческий модуль "Психолого-педагогическое сопровождение детей в соответствии с различными нозологиями. Часть 1" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации) | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Специалисты СППС | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 15 |
| II Зимняя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов по актуальным аспектам реализации и диагностики эффективности применения инклюзивных практик в ОО-партнерах | Безукладникова И.В., Белогородцева Г.А., Енидеркина О.А. | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 1 |
| Организационно-управленческий модуль "Психолого-педагогическое сопровождение детей в соответствии с различными нозологиями. Часть 2" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации) | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Стрельцова Е.В., Карабанова К.В., Курганская Е.А. | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 |
| Летняяя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов "Практики инклюзивного образования: трамплин успеха" (совместно с отраслевыми организациями в рамках сетевого взаимодействия)  | Безукладникова И.В., Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |
| Консультирование кураторов образовательных организаций-партнеров по вопросам инклюзивного образования | Вальшевская О.В.,Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2020-09-01 | 2022-05-31 | ежемесячно, по запросу/отдельному графику |
| Корректировка перечня совместных мероприятий с учетом итогов уже реализованных (по мере необходимости) | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А. | 2021-10-10 | 2022-10-15 | 5 |
| Интерактивный семинар в режиме ВКС "Содержание и формы воспитательной работы и внеурочной деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями". | Бочкина Л.Н.,  Федотова Ю.В. | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1 |
| **Формирование и развитие информационно-методического пространства образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области (город Новосибирск, Первомайский район)** |
| Организация очных и онлайн-консультаций по вопросам инклюзивного образования | Вальшевская О.В., Енидеркина О.А., Специалисты СППС | 2020-09-01 | 2022-04-31 | ежемесячно, по запросу/отдельному графику |
| Создание сетевого профессионального сообщества "ТРИО" - для ОО-партнёров. Регистрация кураторов. Работа с мессенджерами онлайн-консультирование. | Иванов А.П. ,Вальшевская О.В., Безукладникова И.В. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 91 |
| Онлайн - трансляции позитивных изменений в организации инклюзивного образования "Наши безграничные возможности" | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-09-01 | 2021-11-20 | 1 раз в год |
| Размещение актуальной информации о мероприятиях по реализации плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров на официальном сайте МАОУ СОШ № 213 "Открытие" (школа213.рф), освещение мероприятий по реализации плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров на портале НООС, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, департамента образования мэрии города Новосибирска, администрации Первомайского района города Новосибирска. | Шмакова А.Д., Безукладникова И.В., Иванов А.П., Вальшевская О.В., Белогородцева Г.А. | 2020-09-01 | 2022-05-31 | в соответствии со сроками реализации дорожной карты |
|
| **Реализация стратегий методического лидерства, управление изменениями и внедрение информационно-методических механизмов в образовательных организациях** |
| Организация работы мобильного психолого-педагогического консилиума ресурсной организации на базе ОО-партнеров/на базе РО ИО  | Вальшевская О.В. Енидеркина О.А. Специалисты СППС | 2021-01-01 | 2022-12-28 | по запросу/отдельному графику |
| Экспертная оценка школьного ППк МБОУ "Гимназия № 8 "  | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А.,  Куратор ИО МБОУ Гимназия № 8 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1 |
| Экспертная оценка ППк МБОУ СОШ № 141 с углубленным изучением математики  | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МБОУ СОШ № 147 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1 |
| Экспертная оценка школьного ППк МБОУ СОШ № 146  | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А.,  Куратор ИО МБОУ СОШ № 146 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1 |
| Экспертная оценка школьного ППк МБОУ СОШ № 117  | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А.,  Куратор ИО МБОУ СОШ № 117 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1 |
| Экспертная оценка ППк МКДОУ д/с № 44 "Мозаика" | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Барсукова Е.А. | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1 |
| Подготовка методических рекомендаций, помощь в разработке и применении АООП НОО, ООО, СОО, индивидуальных учебных планов (далее ИУП)  | Вальшевская О.В., Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А. | 2020-09-10 | 2022-12-01 | по запросу/отдельному графику |
| Предоставление ресурсов цифровой библиотеки "Методическая копилка" с подборкой материалов по актуальным вопросам социальной адаптации, воспитания и обучения детей с ООП | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2021-09-01 | 2022-12-31 | весь период реализации проекта |
| **Профессиональное развитие кадрового состава, педагогическая навигация в рамках повышения PRO-компетенций педагогов и других работников образовательных организаций** |
| Семинар по теме "Особые образовательные условия для гармоничного развития в условиях инклюзивного образования" | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Винникова О.Н. | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1 |
| Семинары, Мастер-классы по организации эффективного взаимодействия педагогов с родителями, семьей, местным сообществом  | Енидеркина О.А. Специалисты СППС | 2020-11-01 | 2022-12-31 | по запросу/отдельному графику |
| Семинар по аспектам диагностики, преодоления и профилактики профессионального выгорания педагогов в условиях реализации практик инклюзивного образования  | Цей Л.Ю., Карабанова К.В. | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 1 |
| Организация сетевого взаимодействия "Приемственность инклюзивного образования". | Вальшевская О.В. | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 5 |
| Интеративный семинар в режиме ВКС «Трансформация педагогических компетенций: профессиональный стандарт «Педагог».  | Вальшевская О.В., Специалисты СППС | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 1 |
| **Модернизация организационно-технологической инфраструктуры** |
| Занятия для детей с ООП в сенсорной комнате, зале адаптивной физкультуры, зале хореографии и центре дополнительного образования | Данилова С.В.,Бердникова А.И. | 2021-10-01 | 2022- 30-12 | по отдельному графику /по запросу |
|   |   |   |   |   |