## Памятка по заполнению ДК
Памятка по заполнению плана мероприятий ("Дорожной карты")
На странице "План-график" заполняем ячейки:
Название проекта
Куратор проекта - лицо, назначенное ответственным за Проект
Конечный результат проекта - результат, который планируется по итогам проведения всех запланированных мероприятий. Определяется цель (конечный результат проекта на май 2022 года)
Дата начала - месяц и год начала деятельности в рамках Проекта
Срок выполнения - месяц и год предполагаемого завершения деятельности и достижения конечного результата
1 | Под цель определяем задачи (примеры задач): |  | Каждая ресурсная организация определяет задачи и планирует мероприятия самостоятельно, здесь указаны ПРИМЕРЫ!!!
| Например: | Совершенствование организационно-управленческих механизмов
(разработка плана мероприятий, заключение договоров, проведение установочного семинара и т.п.)
Информационно-методическая поддержка образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области
(размещение информации на сайтах, освещение мероприятий и т.п.)
Разработка и внедрение информационно-методических механизмов в школах
(консультирование, разработка методических рекомендаций, СОУ)
Повышение компетенций кадрового состава в образовательных организациях, в т.ч. школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории Новосибирской области
(проведение СП, выездных мероприятий, семинаров, вебинаров, предоставление услуг школьных консилиумов и т.п.)
Модернизация организационно-технологической инфраструктуры
(техническое оснащение сопровождения выделенной группы школ, обеспечение сетевого взаимодействия, изучение потребности в учебных пособиях, материально-технических ресурсов, специализированного оборудования, проектирование и разработка электронных учебных курсов и т.п.)
3 | Под каждой задачей фиксируются мероприятия, необходимые для решения данной задачи
| Например: | Разработка Плана мероприятий («Дорожной карты») на 2020-2022 гг.
Заключение партнерских договоров с ОО, ДОУ для обеспечения развития инклюзивного образования на территории района, области (не менее 3-х договоров)
Размещение актуальной информации о мероприятиях по поддержке ОО и формированию их успехах на официальном сайте РО ИО (ежеквартально)
Освещение мероприятий по поддержке выделенной группы школ на портале НООС, на сайтах Минобразования Новосибирской области, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, через средства массовой информации
Разработка методических рекомендаций по внедрению моделей деятельности школ, способствующих развитию инклюзивного образования
Разработка методических рекомендаций «Разработка АОП НОО как основа повышения качества образования"
Проведение СП для руководящих и педагогических работников «Название (тематика) стажировочной площадки»
Проведение выездных краткосрочных стажировок по повышению качества преподавания для педагогических коллективов и отдельных педагогов
Проектирование и разработка электронных учебных курсов
Оказание помощи в оснащении сопровождения выделенной группы школ учебными пособиями
Примечание: | Мероприятия желательно располагать в хронологическом порядке
4 |  | По каждому мероприятию заполняем ячейки:
Ответственное лицо - лицо, которое отвечает за данное конкретное мероприятие, его реализацию
Дата начала - дата начала реализации запланированного мерооприятия
Срок выполнения - дата окончания мероприятия, получения результата
Дни - количество дней по реализации конкретного мероприятия от даты начала до срока выполнения
|  | Статус - определение степени выполнения конкретного запланированного мероприятия |  |  | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
На странице "Календарь" автоматически отображаются основные данные и задачи с запланированными мероприятиями.
5 |  | Необходимо, согласно срокам исполнения конкретного мероприятия, обозначить степень реализации
|  | На странице "Календарь" добавлено примечание для Вашего удобства |  | ВЫПОЛНЕНО 100%
ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Страницу "Карта мероприятий" будем заполнять после установочного семинара, на данный момент она для Вас неактуальна

## План-график
Название проекта | Развитие инклюзивного образования в Первомайском районе города Новосибирска
Куратор проекта | Белогородцева Галина Александровна
Конечный результат проекта | К ноябрю 2022 года 6 школ и 2 детских сада реализуют практики инклюзивного образования
Дата начала | июнь 2020 г
Срок выполнения | декабрь 2022 г
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | статус | ссылка на мерориятие сайт РО ИО | Ссылка на сайт ОО-партнёров
Трансформация организационно-управленческих механизмов взаимодействия РО ИО и ОО-партнёров
Презентация инклюзивных подходов и практик МАОУ СОШ № 213 "Открытие" (далее РО ИО) (на сайте школы: школа213.рф)для образовательных организаций Первомайского района г. Новосибирска с целью популяризации опыта работы и привлечения организаций к совместной деятельности | Вальшевская О.В. | 2020-06-29 | 2020-08-21 | 54 | выполнено 100 % | информационная справка
Проведение моделирующего семинара в режиме ВКС по организации обратной связи с ОО-партнерами для дальнейшей корректировки плана совместных мероприятий | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-08-31 | 2020-08-31 | 1 | выполнено 100 % | информационная справка
Составление реестра образовательных организаций-партнеров | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-08-22 | 2020-09-30 | 39 | выполнено 100 %
Внутришкольный анализ деятельности психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1 | выполнено 100% | https://школа213.рф/images/inkluziya/Inf.spravka.-Vebinar.docx
Разработка проекта плана совместных мероприятий РО ИО и образовательных организаций-партнеров | Шмакова А. Д., Вальшевская О.В. | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 5 | выполнено 100 % | дорожная карта
Заключение партнерских договоров с образовательными организациями для обеспечения развития инклюзивного образования на территории Первомайского района и города Новосибирска (6 ОО Первомайского района и 2 ДОО Первомайского района) | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В., Трай Т.А., Пирогов Д.Г., Безукладникова И.В., Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2020-10-01 | 2020-10-15 | 15 | выполнено 100%
Проведение организационного семинара в режиме ВКС по презентации, корректировке и утверждению плана совместных мероприятий РО ИО и образовательных организаций-партнеров | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 2 | выполнено 100 % | информационная справка
Создание раздела "Инклюзивное образование на сайтах ОО-партнеров | Безукладникова И.В. Белогородцева Г.А. | 2021-10-15 | 2021-10-31 | 16 |  | Раздел ИО на сайтах ОО - партнёров
Организационно-управленческий модуль для кураторов в режиме онлайн "Формирование/совершенствование нормативно-правовой базы реализации ИО в образовательных организациях-партнерах" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации) | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-08-31 | 2020-09-30 | 30 |  | https://yadi.sk/d/FUlhRZMuTizPrA
Весенняя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов по актуальным аспектам реализации и диагностики эффективности пременения инклюзивных практик в ОО-партнерах | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Специалисты СППС | 2022-03-15 | 2022-03-31 | 16
Организационно-управленческий модуль "Психолого-педагогическое сопровождение детей в соответствии с различными нозологиями. Часть 1" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации) | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Специалисты СППС | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 15
II Зимняя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов по актуальным аспектам реализации и диагностики эффективности применения инклюзивных практик в ОО-партнерах | Безукладникова И.В., Белогородцева Г.А., Енидеркина О.А. | 2022-01-15 | 2022-01-15 | 1
Организационно-управленческий модуль "Психолого-педагогическое сопровождение детей в соответствии с различными нозологиями. Часть 2" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации) | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Стрельцова Е.В., Карабанова К.В., Курганская Е.А. | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1
Летняяя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов "Практики инклюзивного образования: трамплин успеха" (совместно с отраслевыми организациями в рамках сетевого взаимодействия) | Безукладникова И.В., Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1
Консультирование кураторов образовательных организаций-партнеров по вопросам инклюзивного образования | Вальшевская О.В., Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2020-09-01 | 2022-05-31 | ежемесячно, по запросу/отдельному графику
Корректировка перечня совместных мероприятий с учетом итогов уже реализованных (по мере необходимости) | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А. | 2021-10-10 | 2022-10-15 | 5 |  | информационная справка о вебинаре | https://sch-146nsk.edusite.ru/
http://s_147.edu54.ru/magicpage.html?page=25407
http://s_141.edu54.ru/
http://s_117.edu54.ru/
http://g_8.edu54.ru/
http://s_148_spec.edu54.ru/
Интерактивный семинар в режиме ВКС "Содержание и формы воспитательной работы и внеурочной деятельности с детьми с особыми образовательными потребностями". | Бочкина Л.Н., Федотова Ю.В. | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1
Формирование и развитие информационно-методического пространства образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области (город Новосибирск, Первомайский район)
Организация очных и онлайн-консультаций по вопросам инклюзивного образования | Вальшевская О.В., Енидеркина О.А., Специалисты СППС | 2020-09-01 | 2022-04-31 | ежемесячно, по запросу/отдельному графику |  | специалисты СППС
Создание сетевого профессионального сообщества "ТРИО" - для ОО-партнёров. Регистрация кураторов. Работа с мессенджерами онлайн-консультирование. | Иванов А.П. , Вальшевская О.В., Безукладникова И.В. | 2020-09-01 | 2020-11-30 | 91 |  | Создана группа в whatsApp Messenger
Онлайн- трансляции позитивных изменений в организации инклюзивного образования "Наши безграничные возможности" | Шмакова А.Д., Вальшевская О.В. | 2020-09-01 | 2021-11-20 | 1 раз в год |  | гиперссылка | https://sch-146nsk.edusite.ru/
http://s_147.edu54.ru/magicpage.html?page=25407
http://s_141.edu54.ru/
http://s_117.edu54.ru/
http://g_8.edu54.ru/
http://s_148_spec.edu54.ru/
Размещение актуальной информации о мероприятиях по реализации плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров на официальном сайте МАОУ СОШ № 213 "Открытие" (школа213.рф), освещение мероприятий по реализации плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров на портале НООС, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, департамента образования мэрии города Новосибирска, администрации Первомайского района города Новосибирска. | Шмакова А.Д., Безукладникова И.В., Иванов А.П., Вальшевская О.В., Белогородцева Г.А. | 2020-09-01 | 2022-05-31 | в соответствии со сроками реализации дорожной карты |  | https://школа213.рф/ru/resursnaya-organizatsiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya | http://concord.websib.ru
Реализация стратегий методического лидерства, управление изменениями и внедрение информационно-методических механизмов в образовательных организациях
Организация работы мобильного психолого-педагогического консилиума ресурсной организации на базе ОО-партнеров/на базе РО ИО | Вальшевская О.В. Енидеркина О.А. Специалисты СППС | 2021-01-01 | 2022-12-28 | по запросу/отдельному графику
Супервизия школьного ППк МБОУ Гимназия № 8 | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МБОУ Гимназия № 8 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Супервизия школьного ППк МАОУ СОШ № 214 им.Е.П.Глинки | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МАОУ СОШ № 214 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Супервизия школьного ППк МБОУ СОШ № 144 | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МБОУ СОШ № 144 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Супервизия школьного ППк МБОУ СОШ № 147 | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МБОУ СОШ № 147 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Супервизия школьного ППк МБОУ СОШ № 146 | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МБОУ СОШ № 146 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Супервизия школьного ППк МБОУ СОШ № 117 | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МБОУ СОШ № 117 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Супервизия школьного ППк МБОУ СОШ № 140 | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Куратор ИО МБОУ СОШ № 140 | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Супервизия ППк МКДОУ д/с № 44 "Мозаика" | Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А., Барсукова Е.А. | по согласованию с ОО | 2022-02-01 | 1
Подготовка методических рекомендаций, помощь в разработке и применении АООП НОО, ООО, СОО, индивидуальных учебных планов (далее ИУП) | Вальшевская О.В., Белогородцева Г.А. , Енидеркина О.А. | 2020-09-10 | 2022-12-01 | по запросу/отдельному графику
Предоставление ресурсов цифровой библиотеки "Методическая копилка" с подборкой материалов по актуальным вопросам социальной адаптации, воспитания и обучения детей с ООП | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А. | 2021-09-01 | 2022-12-31 | весь период реализации проекта |  | Методическая копилка
Профессиональное развитие кадрового состава, педагогическая навигация в рамках повышения PRO-компетенций педагогов и других работников образовательных организаций
Семинар по теме "Особые образовательные условия для гармоничного развития в условиях инклюзивного образования" | Енидеркина О.А., Белогородцева Г.А., Винникова О.Н. | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 1
Семинары, Мастер-классы по организации эффективного взаимодействия педагогов с родителями, семьей, местным сообществом | Енидеркина О.А. Специалисты СППС | 2020-11-01 | 2022-12-31 | по запросу/отдельному графику |  | справка о мероприятии
Семинар по аспектам диагностики, преодоления и профилактики профессионального выгорания педагогов в условиях реализации практик инклюзивного образования | Цей Л.Ю., Карабанова К.В. | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 1
Организация сетевого взаимодействия "Приемственность инклюзивного образования". | Вальшевская О.В. | 2021-03-15 | 2021-03-20 | 5 |  | ссылка на семинар | http://ds44nsk.edusite.ru/mconstr.html?page=/p60aa1.html
Интеративный семинар в режиме ВКС «Трансформация педагогических компетенций: профессиональный стандарт «Педагог». | Вальшевская О.В., Специалисты СППС | 2020-11-25 | 2020-12-25 | 1 |  | гиперссылка
Модернизация организационно-технологической инфраструктуры
Занятия для детей с ООП в сенсорной комнате, зале адаптивной физкультуры, зале хореографии и центре дополнительного образования | Данилова С.В., Бердникова А.И. | 2021-10-01 | 2022- 30-12 | по отдельному графику /по запросу

## Календарь
Название проекта | Развитие инклюзивного образования в Первомайском районе города Новосибирска | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО 100%
Куратор проекта | Белогородцева Галина Александровна | [12 empty] | ВЫПОЛНЕНО НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, %
Конечный результат проекта | К ноябрю 2022 года 6 школ и 2 детских сада реализуют практики инклюзивного образования | [12 empty] | НЕ ВЫПОЛНЕНО В СРОК
Дата начала | июнь 2020 г
Срок выполнения | декабрь 2022 г
| 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
Задачи | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Трансформация организационно-управленческих механизмов взаимодействия РО ИО и ОО-партнёров
Презентация инклюзивных подходов и практик МАОУ СОШ № 213 "Открытие" (далее РО ИО) (на сайте школы: школа213.рф)для образовательных организаций Первомайского района г. Новосибирска с целью популяризации опыта работы и привлечения организаций к совместной деятельности
Проведение моделирующего семинара в режиме ВКС по организации обратной связи с ОО-партнерами для дальнейшей корректировки плана совместных мероприятий
Составление реестра образовательных организаций-партнеров
Разработка проекта плана совместных мероприятий РО ИО и образовательных организаций-партнеров
Заключение партнерских договоров с образовательными организациями для обеспечения развития инклюзивного образования на территории Первомайского района и города Новосибирска (6 ОО Первомайского района и 2 ДОО Первомайского района)
Проведение организационного семинара в режиме ВКС по презентации, корректировке и утверждению плана совместных мероприятий РО ИО и образовательных организаций-партнеров
Организационно-управленческий модуль для кураторов в режиме онлайн "Формирование/совершенствование нормативно-правовой базы реализации ИО в образовательных организациях-партнерах" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации)
Весенняя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов по актуальным аспектам реализации и диагностики эффективности пременения инклюзивных практик в ОО-партнерах
#REF!
#REF!
#REF!
Организационно-управленческий модуль "Психолого-педагогическое сопровождение детей в соответствии с различными нозологиями. Часть 1" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации)
II Зимняя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов по актуальным аспектам реализации и диагностики эффективности применения инклюзивных практик в ОО-партнерах
Организационно-управленческий модуль "Психолого-педагогическое сопровождение детей в соответствии с различными нозологиями. Часть 2" (установочный семинар, практикум в режиме ВКС, очные и онлайн консультации)
Летняяя рефлексивная сессия в режиме ВКС (или offline) для кураторов "Практики инклюзивного образования: трамплин успеха" (совместно с отраслевыми организациями в рамках сетевого взаимодействия)
#REF!
Консультирование кураторов образовательных организаций-партнеров по вопросам инклюзивного образования
Формирование и развитие информационно-методического пространства образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области (город Новосибирск, Первомайский район)
#REF!
#REF!
Организация очных и онлайн-консультаций по вопросам инклюзивного образования
Онлайн- трансляции позитивных изменений в организации инклюзивного образования "Наши безграничные возможности"
Размещение актуальной информации о мероприятиях по реализации плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров на официальном сайте МАОУ СОШ № 213 "Открытие" (школа213.рф), освещение мероприятий по реализации плана совместных мероприятий РО ИО и ОО-партнеров на портале НООС, ГБУ НСО "ОЦДК", на сайтах организаций-партнеров, департамента образования мэрии города Новосибирска, администрации Первомайского района города Новосибирска.
Реализация стратегий методического лидерства, управление изменениями и внедрение информационно-методических механизмов в образовательных организациях
Организация работы мобильного психолого-педагогического консилиума ресурсной организации на базе ОО-партнеров/на базе РО ИО
Подготовка методических рекомендаций, помощь в разработке и применении АООП НОО, ООО, СОО, индивидуальных учебных планов (далее ИУП)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Предоставление ресурсов цифровой библиотеки "Методическая копилка" с подборкой материалов по актуальным вопросам социальной адаптации, воспитания и обучения детей с ООП
Профессиональное развитие кадрового состава, педагогическая навигация в рамках повышения PRO-компетенций педагогов и других работников образовательных организаций
#REF!
Семинар по теме "Особые образовательные условия для гармоничного развития в условиях инклюзивного образования"
#REF!
#REF!
Семинары, Мастер-классы по организации эффективного взаимодействия педагогов с родителями, семьей, местным сообществом
Семинар по аспектам диагностики, преодоления и профилактики профессионального выгорания педагогов в условиях реализации практик инклюзивного образования
Интеративный семинар в режиме ВКС «Трансформация педагогических компетенций: профессиональный стандарт «Педагог».
Модернизация организационно-технологической инфраструктуры
#REF!
Занятия для детей с ООП в сенсорной комнате, зале адаптивной физкультуры, зале хореографии и центре дополнительного образования

## Карта мероприятий
Связь мероприятий